## График
ПОГОДЖЕНО
Рішення міської ради
31 липня 2018 року
№ 3486-44-VII
Графік виконання робіт
Об`єкт: "Реконструкція газової котельні за адресою: м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 2-Г"
договір від 14 листопада 2017 року № 02/17 «Про реалізацію Інвестиційного проекту з реконструкції газової котельні за адресою: м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 2-Г» укладений між комунальним підприємством теплових
мереж «Бориспільтепломережа» та товариством з обмеженою відповідальністю «МК»
№№ п/п | Найменування робіт, мереж, споруд | Виконавець робіт | Рік | 2018
|  |  | Місяць | лютий |  |  |  | березень |  |  |  | квітень |  |  |  | травень |  |  |  | червень |  |  |  | липень |  |  |  | серпень |  |  |  | вересень
|  |  | Тижні | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Проектні роботи | bar: Місяць Тижні
1 | Розробка проекту стадії "П", проходження експертизи та отримання позитивного висновку | Інжтек | bar: лютий I to березень III
2 | Отримання дозволу на виконання будівельних робіт | БТМ | bar: квітень III to квітень IV
3 | Розробка проекту стадії "Р" | Інжтек | bar: лютий II to квітень IV
4 | Погодження робочої документації із замовником, експертно-технічним центром Держнаглядохоронпраці, погодження Облгаз, Метрологія | Інжтек | bar: квітень III to травень II
Підготовчі роботи | bar: Місяць Тижні
1 | Придбання основних матеріалів та обладнання | Тріада | bar: травень I to червень I
2 | Поставка котлів | Тріада | bar: травень III to травень IV
Будівельні роботи | bar: Місяць Тижні
1 | Влаштування фундаменту прибудови | Тріада | bar: червень I to червень II
2 | Демонтаж покрівлі та стін прибудови | Тріада | bar: червень III
3 | Монтаж стін прибудови | Тріада | bar: червень III to червень IV
4 | Влаштування покрівлі прибудови | Тріада | bar: липень I to липень II
5 | Оздоблювальні роботи прибудови | Тріада | bar: липень III to липень IV
ТМ, ВК, ОВ | bar: Місяць Тижні
Демонтаж
1 | Демонтаж насосів мережних підживлювальних. | ПМК-508 | bar: травень III to травень IV
2 | Демонтаж обладнання хімводпідготовки | ПМК-508 | bar: травень III
3 | Демонтаж бака запасу води | ПМК-508 | bar: травень III
4 | Демонтаж трубопроводів | ПМК-508 | bar: травень III to травень IV
Монтаж тепломеханічного обладнання
1 | Встановлення котла № 3 в котельні | ПМК-508 | bar: травень IV to червень I
2 | Встановлення котла № 4 в котельні | ПМК-508 | bar: червень I to червень II
3 | Монтаж насосного обладнання | ПМК-508 | bar: червень III to липень IV
4 | Монтаж системи ХВП | ПМК-508 | bar: червень III to липень II
5 | Монтаж трубопроводів теплоносія та обладнання котла № 3 | ПМК-508 | bar: червень II to липень I
6 | Монтаж трубопроводів теплоносія та обладнання котла № 4 | ПМК-508 | bar: червень III to липень II
7 | Монтаж та встановлення насосів рециркуляції котлів №3,4 | ПМК-508 | bar: липень I to липень II
8 | Монтаж запобіжних клапанів котлів № 3,4 та їх обв’язка | ПМК-508 | bar: липень II to липень III
9 | Монтаж дренажних трубопроводів, арматури з котлів | ПМК-508 | bar: липень II to липень IV
10 | Монтаж трубопроводів, обладнання, арматури насосного обладнання | ПМК-508 | bar: серпень I to серпень IV
11 | Монтаж теплового лічильника | ПМК-508 | bar: серпень III to серпень IV
12 | Монтаж системи водопостачання | ПМК-508 | bar: липень III to липень IV
13 | Монтаж каналізаціонної системи | ПМК-508 | bar: серпень III to серпень IV
14 | Покраска різних видів трубопроводів | ПМК-508 | bar: серпень II
15 | Теплоізоляція трубопроводів | ПМК-508 | bar: серпень III to серпень IV
16 | Проведення пусконаладочних робіт хімводопідготовки | ПМК-508 | bar: серпень I to серпень II
17 | Підключення нових теплових мереж водопостачання, каналізації до існуючого обладнання | ПМК-508 | bar: серпень III to серпень IV
18 | Опалення та вентиляція | ПМК-508 | bar: серпень II to серпень IV
19 | Участь у здачі реконструйованної котельні в експлуатацію | ПМК-508 | bar: серпень III to серпень IV
20 | Монтаж площадок і рам під обладнання | Тріада | bar: червень I to липень IV
Електромонтажні роботи | bar: Місяць Тижні
1 | Демонтаж обладнання КВПіА | БЕМ | bar: травень III
2 | Монтаж електрокабелів та ел.щитів до кожного виду ел.обладнання. | БЕМ | bar: липень II to серпень I
3 | Монтаж електрокабелів до ТП. | БЕМ | bar: липень III to липень IV
4 | Монтаж ел.лічильника в ТП його підключення з встановленням модемного зв’язку. | БЕМ | bar: серпень I
5 | Монтаж та підключення контрольно-вимірювальних приладів. | БЕМ | bar: серпень I to серпень II
6 | Монтаж основного та аварійного освітлення. | БЕМ | bar: липень III to серпень II
7 | Монтаж контура заземлення електрообладнання | БЕМ | bar: липень III to серпень II
Газопостачання | bar: Місяць Тижні
1 | Демонтаж обладнання ГРП. | Облгаз | bar: червень I to червень II
2 | Демонтаж внутрішніх газопроводів та обладнання. | Облгаз | bar: травень III to травень IV
3 | Монтаж обладнання та трубопроводів ГРП з встановлення газового лічильника та модемного зв’язку. | Облгаз | bar: червень III to липень II
4 | Монтаж внутрішніх газопроводів арматури та обладнання. | Облгаз | bar: червень IV to липень III
5 | Монтаж газоходів від котлів. | Облгаз | bar: липень IV to серпень II
6 | Теплоізоляція газоходів. | Облгаз | bar: серпень II
7 | Підключення газоходів до димової труби д.600 до нових котлів | Облгаз | bar: серпень III
8 | Отримання дозволу на пуск газа в котельню. | Облгаз | bar: серпень III to серпень IV
9 | Переключення газоходів від існуючих котлів на нову димову трубу | Облгаз | bar: серпень III
Чотиригранна витяжна вежа | bar: Місяць Тижні
1 | Демонтаж існуючих димових труб | Тріада | bar: травень III to травень IV
2 | Влаштування паль під фундамент вежі | Тріада | bar: червень I to червень II
3 | Влаштування фундаменту вежі | Тріада | bar: червень III
4 | Монтаж металоконструкції вежі | Тріада | bar: червень IV to липень II
5 | Влаштування світлового огородження, заземлення та блискавкозахисту | Тріада | bar: липень III to липень IV
6 | Монтаж димових труб | Тріада | bar: липень III to серпень II
Здача в експлуатацію | bar: Місяць Тижні
1 | Пусконалагоджувальні роботи та випробування | bar: серпень I to серпень IV
2 | Здача в експлуатацію | bar: серпень III to серпень IV
3 | Монтаж огородження сходових маршів
Директор ТОВ "МК" _______________П.І. Сиворакша |  |  | квітень III: Директор КПТМ "Бориспільтепломережа"______________В.І. Палінка