
СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету 

міської ради

11.12.2023  № 1051
Проєкт комплексної Програми розвитку галузі культури 

Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

1. Паспорт Програми

	1.
	Ініціатор розроблення програми
	Управління культури і інформаційної політики Бориспільської міської ради

	2. 
	Дата, номер і назва розпорядчого документу про ініціювання розроблення програми
	Доручення міського голови від 27.07.2023 року № 5-1

	3.
	Розробник програми
	Управління культури і інформаційної політики Бориспільської міської ради

	4.
	Співрозробники програми
	Бориспільська міська рада, головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради, управління капітального будівництва міської ради, комунальні заклади культури, комунальні підприємства та громадські організації культурного спрямування (за згодою) тощо

	5.
	Головний розпорядник коштів
	Управління культури Бориспільської міської ради

	6.
	Відповідальний виконавець Програми
	Управління культури Бориспільської міської ради

	7.
	Співвиконавці Програми
	Головне управління житлово-комунального господарства міської ради, управління капітального будівництва міської ради, комунальні закади культури тощо

	8.
	Термін реалізації 

Програми 


	2024– 2026 роки

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:
	28 млн. 835 тис. грн

	9.1.
	коштів місцевого бюджету
	28 млн. 025 тис. грн

	9.2.
	коштів інших джерел
	810 тис. грн


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Підготовка Комплексної програми розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (далі – Програма) спрямована на формування і розвиток сучасної інфраструктури, упровадження у діяльність закладів культури технологій енергозбереження та новітніх інформаційних технологій, нових сучасних форм роботи, формування цілісного культурно-інформаційного простору і високоякісного різноманітного культурного продукту, збереження історичних цінностей та культурної спадщини, відродження народної творчості, популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, культурного обслуговування населення, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення.

У підпорядкуванні Управління культури знаходяться: Бориспільський державний історичний музей та відділ музею «Сучасний Бориспіль», Іванківський краєзнавчий музей, Центр культури і мистецтв (до якого входять 16 сільських клубних закладів), Публічна бібліотека імені В’ячеслава Чорновола (включає міську бібліотеку-філію, міську бібліотеку для дітей та               16 сільських бібліотек-філій), Муніципальний театр «Березіль», Бориспільська дитяча музична школа імені Лариси Остапенко.

Програма передбачає здійснення комплексу заходів для належного функціонування закладів культури, а саме: 

- адаптація сфери культури до нових соціально-економічних умов, воєнного стану та відбудови країни, оскільки функціонування закладів культури в умовах воєнного стану є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними перешкодами для забезпечення їх звичайної сталої діяльності, у тому числі збереження культурних цінностей громади;

- необхідність проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень закладів культури;

- недостатній рівень знань з культурного маркетингу та менеджменту, фандрайзингу, стратегічного планування у фахівців галузі;

- значний ступінь зношеності матеріально-технічної бази закладів культури та недостатнє використання певних інноваційних досягнень;

- недостатня розвиненість інфраструктури громади для розвитку туризму;

- підвищення якості культурних послуг та культурного продукту; 

- створення умов для збагачення та розвитку творчого потенціалу, культурного та мистецького простору Бориспільської міської територіальної громади; 

- популяризація української мови і культури, національної свідомості громадян в Україні;

- проведення різножанрових культурно-мистецьких, патріотичних та просвітницьких заходів;

- організація та проведення церемоній прощання із полеглими Захисниками, заходів із ушанування пам’яті Героїв, підтримка сімей загиблих Героїв через залучення до культурної арттерапії;

- утвердження в свідомості і почуттях жителів громади патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України, українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Програма розроблена відповідно до законодавчих та нормативних актів, які визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи культури, регламентують суспільні відносини у галузі культури, сфері естетичного виховання підростаючого покоління, духовного розвитку особистості.

Конституція України, Закони України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту», «Про охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу», «Про театри і театральну справу» та інші законодавчі акти надають права громадянам на доступ до культурних цінностей та культурних благ, на збереження і розвиток своєї культурної та мовної самобутності, на свободу творчості, здобуття культурно-мистецької освіти та інше.

3. Мета Програми

Метою Програми є:

популяризація української мови, культури та традицій української нації через найширший спектр культурних, інноваційних та інформаційних заходів;

збільшення ролі бібліотек як осередків культури, науки, освіти та інформації; 

впровадження нових інформаційних технологій у роботу закладів культури; 

підтримка проведення інтерактивних заходів, промоції книг (ознайомлення читачів з новинками сучасної літератури, організація зустрічей з письменниками), тематичних навчань та тренінгів для бібліотечних працівників; 

створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення Бориспільської міської територіальної громади;

створення нових, сучасних інтерактивних музейних проєктів, які включають тематичні виставки, екскурсії, воркшопи, майстер-класи тощо;

збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури. Поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури у соціально-культурному житті;

забезпечення жителів громади якісними і сучасними культурними послугами, що позитивно впливає на формування місцевої та загальноукраїнської ідентичності, а також створення локацій для проведення фестивалів, ярмарків та творчого самовираження жителів громади;
підвищення кваліфікації працівників галузі культури завдяки організації та проведення навчань, конференцій, тренінгів, семінарів тощо;

збереження, відродження і розвиток народних художніх промислів, створення належних умов для охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини; 

впровадження сучасних автоматизованих інформаційних технологій у роботу музеїв;

доступність мистецької освіти, гарантування громадянам права на її здобуття, творчий, інтелектуальний і духовний розвиток дітей;

забезпечення гарантій свободи творчості;

забезпечення підтримки високопрофесійної мистецької творчості, яка забезпечує якісний рівень національної культури.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми, 

строк виконання Програми

Досягнення основної мети Програми передбачається завдяки реалізації таких заходів:

забезпечення на території Бориспільської міської територіальної громади доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

модернізація культурної інфраструктури громади, розширення переліку культурних послуг, що надаються;

забезпечити охорону, збереження, відродження та популяризацію надбань української традиційної культури;

забезпечити належні соціально-економічні та організаційні умови для розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади;

розробити та впровадити механізми залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проєктів, інвестицій, благодійних внесків, грантових коштів тощо), підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, прозорість використання фінансів у галузі культури Бориспільської міської територіальної громади.

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 2024-2026 років.

5. Ресурсне забезпечення Програми 

	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
	Етапи виконання програми
	Усього витрат на виконання Програми

	
	І
	ІІ
	ІІІ
	

	
	2024 рік
	2025 рік
	2026 рік
	

	Обсяг ресурсів, усього, у тому числі, грн
	9 230 000,00
	9 405 000,00 
	10 200 000,00
	28 835 000,00

	місцевий бюджет, грн
	8 960 000,00
	9 135 000,00
	9 930 000,00
	28 025 000,00



	інші джерела, грн
	270 000,00
	270 000,00
	270 000,00
	810 000,00


6. Координація та контроль за виконанням Програми

Звітування про хід виконання Програми до 30 березня кожного року, що настає за звітним, здійснює Управління культури міської ради на сесії міської ради.

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування проводиться Управлінням культури міської ради та фінансовим управлінням міської ради.

Внесення змін у Програму здійснюється у зв’язку із виникненням потреби у збільшенні фінансування на утримання комунальних закладів культури та проведення заходів.

Інформування громади про заплановані заходи проводиться через офіційні сайти, соціальні мережі.

Контроль за виконанням Програми покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.

7. Перелік завдань і заходів програми та очікувані результати

	Оперативна ціль Стратегії розвитку громади
	Завдання програми
	Заходи програми
	Термін

вико-нання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування за роками, тис. грн


	Очікуваний результат

(результативні показники)

	
	
	
	
	
	
	
	Назва показника *
	2024

рік
	2025

рік
	2026

рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7.1. Розвиток бібліотечної галузі 



	
	1. Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік і контроль
	1.1. Створення та наповнення інтерактивного простору для дітей (ігрового майданчика в дитячій бібліотеці)


	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету
	Всього 

200,0
	Витрат, обсяг фінансування заходу
	80,0
	70,0
	50,0

	
	
	
	
	
	
	2024

80,0
	Продукту

К-сть створених ігрових майданчиків, од.
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	2025

70,0
	Ефективності

Кількість залучених учасників, осіб
	50
	70
	90

	
	
	
	
	
	
	2026

50,0
	якості, %

освоєння коштів
	100
	100
	100

	
	
	1.2. Організація роботи груп та клубів за інтересами тощо
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Не потребує фінансування
	
	Витрат
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Продукту
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ефективності


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	якості


	
	
	

	
	
	1.3. Поповнення бібліотечних фондів та передплати 
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету,

інші 
	Всього

1050,0 – кошти місцевого
	Витрат, тис. грн. 

обсяг фінансування заходу
	350,0
	350,0
	350,0


	
	
	періодичних видань тощо (забезпечення бібліотек кращими зразками  літератури українською мовою, періодичними виданнями (друкованими та електронними), у тому числі для читачів з особливими потребами)
	
	
	джерела
	бюджету – 750,0

300,0 - інші джерела 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2024 -  

250,0 – кошти місцевого бюджету

100,0 - інші джерела
	Продукту, 

Кількість придбаних книг, од.
	1400
	1400
	1400

	
	
	
	
	
	
	2025 -  

250,0 – кошти місцевого бюджету

100,0 - інші джерела
	ефективності, 

Збільшення книжкового фонду на 1 бібліотекаря, од.
	47
	47
	47

	
	
	
	
	
	
	2026 – 

250,0 – кошти місцевого бюджету

100,0 - інші джерела 
	Якості, %

Відсоток освоєння коштів 
	100
	100
	100

	
	
	1.4. Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази бібліотек (придбання, обслуговування комп’ютерної техніки, програмного забезпечення(у тому числі спеціалізованого для осіб, які мають особливі потреби) та оргтехніки  і комплектуючих до них, локальних мереж тощо)
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету
	Всього 1650,0
	Витрат, тис. грн. 

обсяг фінансування заходу
	550,0
	550,0
	550,0

	
	
	
	
	
	
	2024

550,0
	Продукту, од.

Кількість закладів, в яких необхідно оновити матеріально-технічну базу


	2
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	2025

550,0
	Ефективності, тис. грн.

Середні витрати на 1 заклад
	275
	183,3
	183,3

	
	
	
	
	
	
	2026

550,0
	Якості,%

Відсоток освоєння коштів
	100
	100
	100

	
	
	1.5. Проведення поточних та капітальних ремонтів бібліотечних закладів
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету
	Всього 

2000,0
	Витрат, тис. грн.

 обсяг фінансування заходу
	1000,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	
	
	
	2024

1000,0
	Продукту, од.

Кількість закладів, які потребують ремонту 
	2
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	2025

500,0
	Ефективності, тис. грн

Середні витрати на проведення ремонту в 1 закладі
	500,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	
	
	
	2026

500,0
	Якості,%

Відсоток освоєння коштів
	100
	100
	100


	7.2. Розвиток клубних закладів

	Оперативна ціль Стратегії розвитку громади
	Завдання програми
	Заходи програми
	Термін

вико-нання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансу-вання
	Обсяги фінансуван-ня за роками, тис. грн


	Очікуваний результат

(результативні показники)

	
	
	
	
	
	
	
	Назва показника *
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	рік
	рік
	рік


	
	1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
	1.1. Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів (придбання, обслуговування комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та оргтехніки  і комплектуючих до них, локальних мереж тощо)
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету,

інші джерела
	Всього 1650,0
	Витрат, тис. грн.

 обсяг фінансування заходу
	550,0
	550,0
	550,0

	
	
	
	
	
	
	2024 – 

500,0 – кошти місцевого бюджету

50,0 - інші джерела
	Продукту, од.

Кількість закладів, в яких необхідно оновити матеріально-технічну базу


	4
	4
	4

	
	
	
	
	
	
	2025 – 

500,0 – кошти місцевого бюджету

50,0 - інші джерела
	Ефективності, тис. грн.

Середні витрати на 1 заклад
	137,5
	137,5
	137,5

	
	
	
	
	
	
	2026 – 

500,0 – кошти місцевого бюджету

50,0 - інші джерела
	Якості,%

Відсоток освоєння коштів
	100
	100
	100

	
	
	1.2. Проведення поточних та капітальних ремонтів клубних закладів
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету


	Всього 900,0
	Витрат, тис. грн.

обсяг фінансування заходу
	300,0
	300,0
	300,0

	
	
	
	
	
	
	2024 - 300,0
	Продукту, од.

Кількість об’єктів, які потребують ремонту
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	2025 - 300,0
	Ефективності, тис. грн

Середні витрати на проведення ремонту 1 об’єкту
	300,0
	300,0
	300,0

	
	
	
	
	
	
	2026 - 300,0
	Якості,%

Відсоток освоєння коштів
	100
	100
	100

	
	
	1.3. Проведення навчань, підвищень кваліфікації для керівників і працівників клубних формувань, обмін досвідом тощо
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Не потребує фінансування
	
	Витрат 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Продукту
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ефективності
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	якості
	
	
	

	
	
	1.4.Забезпечення діяльності клубних формувань
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Не потребує фінансування
	
	Витрат
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Продукту
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ефективності
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	якості
	
	
	

	7.3. Розвиток мистецької освіти

	
	1.Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
	1.1. Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладу (придбання, обслуговування комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та оргтехніки  і комплектуючих до них, локальних мереж, музичних інструментів, сценічних костюмів тощо)
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету, інші джерела
	Всього 900,0
	Витрат, тис. грн.

обсяг фінансування заходу
	300,0
	300,0
	300,0

	
	
	
	
	
	
	2024 – 

200,0 кошти
	Продукту, од. Кількість одиниць придбаної техніки
	6
	6
	6

	
	
	
	
	
	
	місцевого бюджету

100,0 - інші джерела
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2025 – 

200,0 – кошти місцевого бюджету

100,0 - інші джерела
	Ефективності, тис. грн

Середні витрати на одиницю придбаної техніки
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	
	
	
	2026 – 

200,0 – кошти місцевого бюджету

100,0 - інші джерела
	Якості,%

Відсоток освоєння коштів
	100
	100
	100

	
	
	1.2. Поточні та капітальні ремонти
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету
	Всього 2150,0
	Витрат, тис. грн.

обсяг фінансування заходу
	1000,0
	600,0
	550,0

	
	
	
	
	
	
	2024

1000,0
	Продукту, од.

Кількість об’єктів, які потребують ремонту
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	2025

600,0
	Ефективності, тис. грн

Середні витрати на проведення ремонту 1 об’єкту
	1000,0
	600,0
	550,0

	
	
	
	
	
	
	2026

550,0
	Якості,%

Відсоток освоєння коштів
	100
	100
	100

	7.4. Розвиток театральної галузі

	
	1.Забезпечити розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення у театральному мистецтві
	1.1. Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладу (придбання, обслуговування комп’ютерної техніки, та оргтехніки  і комплектуючих до них, локальних мереж, сценічних костюмів, реквізитів та декорацій тощо)
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету
	Всього 1150,0
	Витрат, тис. грн.  обсяг фінансування заходу
	300,0
	400,0
	450,0

	
	
	
	
	
	
	2024

300,0
	Продукту, од.

Кількість оновлених одиниць 


	5
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	2025

400,0
	Ефективності, тис. грн.

Середні витрати на 1 оновлену одиницю
	60,0
	40,0
	45,0

	
	
	
	
	
	
	2026

450,0
	Якості,%

Відсоток освоєння коштів


	100
	100
	100

	
	
	1.2.Фінансова підтримка театру
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету
	Всього 7500,0
	Витрат, обсяг фінансування заходу
	2210,0
	2490,0
	2800,0

	
	
	
	
	
	
	2024

2210,0
	Продукту, од.

Кількість вистав
	80
	85
	90

	
	
	
	
	
	
	2025

2490,0
	Ефективності, грн.

Середні витрати на 1 виставу
	27,6
	29,3
	31,1

	
	
	
	
	
	
	2026

2800,0
	Якості,%

Динаміка збільшення кількості вистав (у порівнянні з попереднім періодом)
	5
	5
	5

	7.5. Розвиток музейної справи та збереження культурної спадщини 

	
	1. Забезпечити збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
	1.1. Розвиток та популяризація осередків народної культури. Проведення культурно-масової роботи як засобу естетичного та патріотичного виховання
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету
	Всього 135,0
	Витрат, тис. грн. 

обсяг фінансування заходу
	40,0
	45,0
	50,0

	
	
	
	
	
	
	2024

40,0
	Продукту, од.

Кількість проведених заходів
	29
	30
	32

	
	
	
	
	
	
	2025

45,0
	Ефективності, тис. грн

Середні витрати на проведення 1 заходу
	1,4
	1,5
	1,6

	
	
	
	
	
	
	2026

50,0
	Якості, %

Динаміка збільшення кількості заходів (у порівнянні з попереднім періодом)
	1
	1
	1

	
	
	1.2. Пошукова та науково-дослідна робота, збереження культурної 
спадщини
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету
	Всього 150,00
	Витрат, тис. грн обсяг фінансування заходу
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	
	
	
	2024

50,0
	Продукту, од.

Кількість придбаних експонатів
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	2025

50,0
	Ефективності, тис. грн

Середні витрати на придбання 1 експонату
	5,0 
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	2026

50,0
	Якості,%

Відсоток освоєння коштів
	1
	1
	1

	
	
	1.3. Видання краєзнавчих, історичних, пам’ятних, туристичних збірників, книг тощо
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету
	Всього 900,0
	Витрат, тис. грн. обсяг фінансування заходу
	300,0
	300,0
	300,0

	
	
	
	
	
	
	2024

300,0
	Продукту, од.

Кількість друкованих видань
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	2025

300,0
	Ефективності, тис. грн.

Середні витрати на 1 видання
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	
	
	
	2026

300,0
	Якості, %

Відсоток освоєння коштів
	100
	100
	100

	
	
	1.4. Підтримка матеріально-технічної бази музейних закладів (придбання, обслуговування комп’ютерної техніки, та оргтехніки  і комплектуючих до них, локальних мереж, встановлення антивандальних стендів, обладнання та модернізація експозицій музею інтерактивними засобами тощо)
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету
	Всього 600,0
	Витрат, обсяг фінансування заходу
	200,0
	200,0
	200,0

	
	
	
	
	
	
	2024

200,0
	Продукту, од.

Кількість одиниць придбаної техніки
	4
	4
	4

	
	
	
	
	
	
	2025

200,0
	Ефективності, грн.

Середні витрати на одиницю придбаної техніки
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	
	
	
	2026

200,0
	Якості,%

Відсоток освоєних коштів
	100
	100
	100

	
	
	1.5. Підтримка Творчого клубу «Спілка митців Борисполя»
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Не потребує фінансування
	
	Витрат
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Продукту
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ефективності
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Якості
	
	
	

	7.6. Організація та проведення обрядових, культурно-мистецьких, національно-патріотичних, меморіальних заходів, фестивалів, конкурсів та вшанування пам’яті військовослужбовців

	Оперативна ціль Стратегії розвитку громади
	Завдання програми
	Заходи програми
	Термін

виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування за роками, тис. грн
	Очікуваний результат

(результативні показники)

	
	
	
	
	
	
	
	Назва показника *
	2024

рік
	2025

рік
	2026

рік

	
	1. Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
	1.1. Організація та проведення народних, обрядових свят, дня міста, днів сіл, фестивалів, конкурсів, звітні концерти творчих колективів, відкриття виставок, організація церемоній прощань з військовослужбовцями, забезпечення роботи пунктів незламності тощо
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету
	Всього

7300,0


	Витрат, обсяг фінансування заходу
	1800,0
	2500,0
	3000,0

	
	
	
	
	
	
	2024

1800,0


	Продукту, од.

Кількість заходів
	105
	110
	115

	
	
	
	
	
	
	2025

2500,0


	Ефективності, грн

Середні витрати на 1 захід
	17,1
	22,9
	26,1

	
	
	
	
	
	
	2026

3000,0


	Якості, %

Відсоток освоєних коштів
	100
	100
	100

	
	
	1.2. Відзначення творчих аматорських колективів
	2024
2025

2026
	Управління культури міської ради
	Кошти міського бюджету
	Всього 
	Витрат, обсяг 
	200,0
	200,0
	200,0

	
	
	
	
	
	
	600,0
	фінансування заходу
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2024

200,0
	Продукту

Кількість аматорських творчих колективів, од.
	12
	12
	12

	
	
	
	
	
	
	2025

200,0
	Ефективності

Середні витрати на 1 колектив, грн
	16,7
	16,7
	16,7

	
	
	
	
	
	
	2026

200,0
	Якості,%

Відсоток освоєних коштів
	100
	100
	100

	
	
	1.3. Проведення благодійних заходів (майстеркласів, ярмарків, фестивалів тощо)
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Не потребує фінансування
	
	Витрат
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Продукту
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ефективності
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	якості
	
	
	

	
	
	1.4. Проведення заходів, спрямованих на популяризацію культурної галузі та інформування громади про роботу закладів культури та заплановані заходи у соціальних медіа
	2024

2025

2026
	Управління культури міської ради
	Не потребує фінансування
	
	Витрат
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Продукту
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ефективності
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	якості
	
	
	

	Разом по програмі
	
	
	
	
	
	Всього

28 835,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кошти місцевого бюджету
	28 025,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	інші джерела
	810,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2024

9230,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кошти місцевого бюджету
	8960,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	інші джерела
	270,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2025

9405,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кошти місцевого бюджету
	9135,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	інші джерела
	270,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2026

10200,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кошти місцевого бюджету
	9930,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	інші джерела
	270,0
	
	
	
	


8. Індикатори програми

	№
	Назва індикатора
	Одиниця виміру
	Значення індикатора за роками

	
	
	
	2024
	2025
	2026

	1.
	Кількість читачів бібліотек
	осіб
	11 000
	11 500
	12 000

	2.
	Кількість відвідувачів музеїв
	осіб
	12 000
	12 500
	13 000

	3.
	Кількість відвідувачів театру
	осіб
	3 500
	3 550
	3 600

	4.
	Кількість учнів мистецьких шкіл
	осіб
	515
	520
	520

	5.
	Кількість клубних формувань
	одиниць
	38
	40
	45

	6.
	Кількість культурно-мистецьких заходів та подій
	одиниць
	105
	110
	115


_________________________________________________

