Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради (пп. 1.1)

24.07.2024 № 758

- Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Бориспільської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу про ініціювання розроблення програми | Доручення Бориспільського міського голови від 20.07.2023 № 5-1 |
| 3. | Розробник програми | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг Реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко |
| 5. | Головний розпорядник коштів | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради, Головне управління житлово- комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради |
| 6. | Відповідальний виконавець програми | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради, |

| 7. | Співвиконавці програми | Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг, Реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко, Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 8. | Термін реалізації програми | 2024-2026 |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 194 646,3 тис.грн |
| 9.1 | коштів місцевого бюджету | 194 646,3 тис.грн |
| 9.2 | коштів інших джерел |  |

Заступник міського голови 				   Людмила БИСТРА

Начальник управління соціальної та

ветеранської політики 					     Надія СЕМЧИК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради (пп 1.2)

24.07.2024 № 758

5. Ресурсне забезпечення  Програми

на 2024-2026 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програм | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |
| Обсяг ресурсів усього, у тому числі: | 63 143,0 | 62 030,1 | 69 473,2 | 194 646,3 |
| Місцевий бюджет (тис. грн) | 63 143,0 | 62 030,1 | 69 473,2 | 194 646,3 |
| Інші джерела (тис.грн) |  |  |  |  |

Заступник міського голови 					Людмила БИСТРА

Начальник управління соціальної та

ветеранської політики 						Надія СЕМЧИК

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

міської ради (пп. 1.3.)

24.07.2024 № 758

6.Перелік завдань і заходів програми та очікувані результати

| Оперативна ціль Стратегії розвитку громади | Завдання програми | Заходи програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування за роками, тис. грн | Очікуваний результат (результативні показники) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Назва показника * | 2024рік | 2025 рік | 2026 рік |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1.Соціальний захист та підтримка окремих категорій громадян | 1.Відшкодування вартрсті проїзду один раз на рік в межах України особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (1 та 2 категорія) | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього 60,0 | витрат: обсяг компенсації вартості проїзду особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 10,0 | продукту: кількість осіб що потребують відшкодуванн | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 20,0 | ефективності: середній розмір компенсації вартості проїзду на особу | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 30,0 | якості: % виконання заходу | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2. Надання особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору та дітям з інвалідністю по зору пільги на сплату житлово- комунальних послуг | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього 1060,0 | витрат: обсяг монетизації пільги на житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору | 300,0 | 360,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 300,0 | продукту: кількість осіб що отримують пільгу | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 360,0 | ефективності: середній розмір суми монетизації пільги на особу | 7,5 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 400,0 | якості: % виконання заходу | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 3.Фінансування витрат на поховання деяких категорій громадян (постанова КМУ 31.01.2007 №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого») | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього 122,0 | витрат: обсяг фінансування витрат на поховання деяких категорій громадян | 35,0 | 42,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 35,0 | продукту: кількість осіб що отримують допомогу | 25 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 42,0 | ефективності: середній розмір витрат на поховання на особу | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 45,0 | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 4.Відшкодування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі (в тому числі поштові послуги) (Постанова КМУ 23 вересня 2020 року № 859) | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього 9 948,0 | витрат: обсяг компенсації особам, які надають соціальні послуги | 2760,0 | 3300,0 | 3888,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 2760,0 | продукту: кількість осіб що надають соціальні послуги | 100 | 110 | 120 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 3300,0 | ефективності: середній розмір компенсації за надання одної соціальної послуги | 27,6 | 30,0 | 32,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 3888,0 | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 5.Відшкодування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній (в тому числі поштові послуги) (Постанова КМУ від 06 жовтні 2021 року № 1040) | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього 5436,0 | витрат: обсяг компенсації особам, які надають соціальні послуги | 1440,0 | 1836,0 | 2160,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 1440,0 | продукту: кількість осіб що отримують компенсацію | 15 | 18 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 1836,0 | ефективності: середній розмір компенсації за надання одної соціальної послуги | 96,0 | 102,0 | 108,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 2160,0 | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 6.Виявлення осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення громади та перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги з метою подолання або мінімізації цих обставин за місцем проживання чи у приміщеннях територіального центру | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг | Не потребує фінансування | Всього - | витрат: кількість працівників, осіб | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р - | продукту: кількість обстежених осіб/сімей | 100 | 110 | 120 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р - | ефективності: навантаження на 1 працівника | 20 | 22 | 24 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р - | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 7. Залучати до волонтерського руху молодь, школярів для надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та особам з інвалідністю | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг | Не потребує фінансування | Всього - | витрат: кількість задіяних волонтерів | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р - | продукту: кількість проведених обстежень | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р - | ефективності: кількість обстежень на одного волонтера | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р - | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 8. Проведення заходів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього 120,0 | витрат: обсяг фінансування коштів для проведення заходів | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 40,0 | продукту: кількість проведених заходів | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг |  | 2025 р – 40,0 | ефективності: середні розмір суми коштів на проведення заходу | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 40,0 | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 9.Співпраця з установами, організаціями, підприємствами усіх форм власності щодо надання благодійної допомоги малозабезпеченим верствам населення. | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг | Не потребує фінансування | Всього: - | витрат: обсяг забезпечення малозабезпечених верств населення благодійною допомогою | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р - | продукту: кількість осіб, що отримали благодійну допомогу | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р - | ефективності: кількість одиниці продукту благодійної допомоги на особу | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р - | якості: % виконання заходу | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.Забезпечення соціальних гарантій, надання соціальних та реабілітаційних послуг | 1.Надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах») | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього 81 000,0 | витрат: обсяг фінансування матеріальної допомоги особам що опинились в скрутному матеріальному становищі | 22 000,0 | 27 000,0 | 32 000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 22 000,0 | продукту: кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу | 2750 | 3176 | 3555 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 27 000,0 | середній розмір суми матеріальної допомоги | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р –32 000,0 | якості: % виконання заходу | 100 % | 100 % | 100% |
|  |  | 2.2 Відшкодування коштів автомобільним перевізникам, які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових категорій громадян, згідно укладених договорів, в межах кошторисних призначень | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього 19 510,0 | витрат: обсяг забезпечення компенсація коштів автомобільним перевізникам за здійснення перевезень пільгових категорій громадян | 6010,0 | 6500,0 | 7000,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р –6010,0 | продукту: кількість осіб, які скористались правом пільгового проїзду | 28428 | 28735 | 29156 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р.-1 000,00 | ефективності: середня сума виплати одній особі (тис.грн.) | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 1 000,00 | якості: :% виконання заходу | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 3.Відшкодування коштів Публічному акціонерному товариству «Українська залізниця», яка здійснює безкоштовні перевезення пільгових категорій населення Бориспільської міської територіальної громади, згідно укладеного договору, в межах кошторисних призначень | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього 4 200,0 | витрат: обсяг компенсації коштів за здійснення залізничних перевезень приміським залізничним транспортом пільгових категорій громадян | 1200,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 1200,0 | продукту: кількість осіб, які скористались правом пільгового проїзду | 12000 | 12500 | 12500 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 1500,0 | ефективності: середній розмір суми компенсації за перевезення пільгової особи | 0,1 | 0,12 | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 1500,0 | якості: % виконання заходу | 100 % | 100% | 100% |
|  |  | 4. Відшкодування вартості наданих телекомунікаційних послуг жителям Бориспільської міської територіальної громади, які мають право на пільгове користування послугами зв’язку згідно укладеного договору, в межах кошторисних призначень | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього 2056,0 | витрат: обсяг компенсаціі коштів за надання послуг зв’язку особам, які мають право на пільгу | 600,0 | 676,0 | 780,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 600,0 | продукту: кількість осіб, які отримують пільгу на послу зв’язку | 500 | 520 | 520 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 676,0 | середній: розмір суми пільги на послу зв’язку на особу | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 780,0 | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 5. Надання матеріальної допомоги для дітей хворих на цукровий діабет 1 типу | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього 12 550,0 | витрат: обсяг фінансування матеріальної допомоги дітям хворим на цукровий діабет 1 типу | 3640,0 | 4235,0 | 4675,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 3640,0 | продукту: кількість осіб, що отримують допомогу | 52 | 55 | 55 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 4235,0 | ефективності: середній розмір суми матеріальної допомоги на особу | 70,0 | 77,0 | 85,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 4675,0 | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 6.Зміцнення матеріально-технічної бази Бориспільського міського центру інтегрованих соціальних послуг | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг | Місцевий бюджет | Всього 6084,2 | витрат: обсяг фінансування коштів для зміцнення матеріально-технічної бази | 2725,0 | 1699,5 | 1659,7 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 2725,0 | продукту: кількість одиниць матеріально технічної бази | 10 | 11 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 1699,5 | ефективності: середня сума коштів за різновидом | 272,5 | 154,5 | 237,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 1659,7 | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 7. Надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини: а) послуга соціальної адаптації для отримувачів соціальних послуг Центру – безкоштовно; б) послуга натуральної допомоги для отримувачів соціальних послуг Центру | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг | У межах кошторисних призначень на Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг | Всього = | витрат: кількість надання соціальних послуг незахищеним верствам населення |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р - | продукту: кількість осіб, що отримали послугу |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р - | ефективності: кількість наданих послуг на особу |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р | якості: % виконання заходу |  |  |  |
|  |  | 8.Надання натуральної допомоги громадянам похилого віку | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг |  | Всього 5676,0 | витрат: обсяг фінансування коштів для забезпечення натуральною допомогою осіб | 1892,0 | 1892,0 | 1892,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 1892,0 | продукту: кількість осіб, що отримують допомогу | 1892 | 1892 | 1892 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 1892,0 | ефективності: середній розмір допомоги на особу | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 1892,0 | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 9. Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців груп денного перебування РУОІ «Наш дім» | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради РУОІ «Наш дім» | Місцевий бюджет | Всього 1412,1 | витрат: обсяг фінансування коштів для забезпечення харчуванням вихованців денного перебування | 426,6 | 469,8 | 515,7 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 426,6 | продукту: кількість осіб, що отримують безкоштовне харчування | 27 | 27 | 27 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 469,8 | ефективності: середні розмір суми коштів на особу | 15,8 | 17,4 | 19,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 515,7 | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 10. Оздоровлення в літній період вихованців груп денного перебування в супроводі батьків (супровід батьків 50 % вартості) РУОІ «Наш дім» | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради РУОІ «Наш дім» | Місцевий бюджет | Всього 941,4 | витрат: обсяг фінансування коштів на оздоровлення вихованців в літній період | 284,4 | 313,2 | 343,8 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 284,4 | продукту: кількість осіб, що проходять оздорвлення | 18 | 18 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 313,2 | ефективності: середня сума коштів на оздоровлення особи | 15,8 | 17,4 | 19,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 343,8 | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 11.Надання матеріальної допомоги для проходження реабілітації дітей з інвалідністю, які проживають на території Бориспільської міської територіальної громади | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього - 11 301,6 | витрат: обсяг фінансування матеріальної допомоги для проходження реабілітації дітям з інвалідністю | 3417,0 | 3753,6 | 4131,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 3417,0 | продукту: кількість осіб, що отримують допомогу | 102 | 102 | 102 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 3753,6 | ефективності: середній розмір суми матеріальної допомоги на особу | 33,5 | 36,8 | 40,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 4131,0 | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 12. Надання, на період воєнного часу, закладам/установам міської територіальної громади компенсації за комунальні послуги, спожиті при поселенні/розміщенні внутрішньо переміщених осіб | 2024- 2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради, Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» | Місцевий бюджет | Всього 900,0 | витрат: обсяг фінансування компенсації за комунальні послуги закладам/установам міста під час воєнного стану | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 300,0 | продукту: кількість осіб, що отримують компенсацію | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 300,0 | ефективності: середні розмір суми компенсації | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р – 300,0 | якості: % виконання заходу | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 13.Надання натуральної допомоги у вигляді безкоштовного забезпечення деревиною для опалення житлових приміщень осіб, які проживають у Бориспільській міській територіальній громаді | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради, Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» | Місцевий бюджет | Всього 440,0 | витрат: обсяг компенсації транспортних послуг КП «ВУКГ» в частині доставки деревини для опалення житлових приміщень | 120,0 | 150,0 | 170,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р – 120,0 | продукту: кількість осіб, що забезпечуються деревиною | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р – 150,0 | ефективності: середня сума коштів за здійснене перевезення | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. -170,0 | якості: % виконання заходу | 100 | 100 | 100 |
|  | 3.Підтримка військовослужбовців, ветеранів війни і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України сімей безвісті зниклих воїнів та таких що в полоні | 3.1 Надання матеріальної підтримки особам, що підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього: 1500,00 | витрат: обсяг фінансування заходу (тис.грн.) | 500,0 | 500,0 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р. – 500,00 | продукту: кількість громадян, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік (осіб) | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р. – 500,00 | ефективності: середня сума виплати одній особі (тис.грн.) | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 500,00 | якості: % виконання заходу | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 3.2 Надання разової матеріальної допомоги одному із членів сім’ї загиблого (померлого) зниклого безвісти у війні рф проти України | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього: 4 500,00 | витрат: обсяг фінансування заходу (тис.грн.) | 2 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р. – 2 500,00 | продукту: кількість громадян, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік (осіб) | 125 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р.-1 000,00 | ефективності: середня сума виплати одній особі (тис.грн.) | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 1 000,00 | якості: :% виконання заходу | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 3.3.Надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам, які зареєстровані або проживають на території Бориспільської міської територіальної громади та отримали тяжкі поранення у війні р/ф проти України (легка, середня, тяжка форма поранення) | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього: 6000,00 | витрат: обсяг фінансування заходу (тис.грн.) | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р. – 3000,00 | продукту: кількість громадян, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік (осіб) | 200 | 75 | 75 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р. – 1500,00 | ефективності: середня сума виплати одній особі (тис.грн.) | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. –1500,00 | якості: % виконання заходу | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 3.4. Надання послуг на облаштування могил та пам’ятників загиблих (померлих) під час широкомасштабного вторгнення росії в Україну | 2024-2026 | Головне управління житлово- комунального господарства міської ради | Місцевий бюджет | Всього: 14 829,00 | витрат: обсяг фінансування послуги (тис.грн.) | 4 943,00 | 4 943,00 | 4 943,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р. 4943,00 | продукту: кількість громадян, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік (осіб) | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р. 4943,00 | ефективності: середня вартість послуги для однієї особи (тис.грн.) | 98, 86 | 98,86 | 98,86 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. 4943,00 | якості: % виконання заходу | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 3.5.Надання одноразової грошової допомоги для виготовлення та встановлення надмогильного пам’ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України, зареєстрованих або проживаючих у Бориспільській міській територіальної громади | 2024-2026 | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | Місцевий бюджет | Всього: 5000,00 | витрат: обсяг фінансування заходу (тис.грн.) | 5 000,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р. 5000,00 | продукту: кількість громадян, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік (осіб) | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р. 0,00 | ефективності: середня сума допомоги на одну особу (тис.грн.) | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. 0,00 | якості: % виконання заходу | 100 | 0 | 0 |
| Разом по програмі |  |  |  |  |  | Всього – 194 646,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 – 63 143,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 – 62 030,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 – 69 473,2 |  |  |  |  |

Заступник начальника управління				  		Людмила БИСТРА

Начальник управління соціальної та

ветеранської політики 					    				 Надія СЕМЧИК