Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

09.09.2024 № 900

- Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Бориспільської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу про ініціювання розроблення програми | Доручення Бориспільського міського голови від 20.07.2023 № 5-1 |
| 3. | Розробник програми | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг Реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко |
| 5. | Головний розпорядник коштів | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради, Головне управління житлово- комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради |
| 6. | Відповідальний виконавець програми | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |
| 7. | Співвиконавці програми | Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг, Реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко, Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради |
| 8. | Термін реалізації програми | 2024-2026 |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 196 196,3 тис.грн |
| 9.1 | коштів місцевого бюджету | 196 196,3 тис.грн |
| 9.2 | коштів інших джерел |  |

Заступник міського голови 					Людмила БИСТРА

Начальник управління соціальної та

ветеранської політики 						Надія СЕМЧИК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

09.09.2024 № 900

5. Ресурсне забезпечення  Програми

на 2024-2026 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програм | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |
| Обсяг ресурсів усього, у тому числі: | 64 693,0 | 62 030,1 | 69 473,2 | 196 196,3 |
| Місцевий бюджет (тис. грн) | 64 693,0 | 62 030,1 | 69 473,2 | 196 196,3 |
| Інші джерела (тис.грн) |  |  |  |  |

Заступник міського голови 					Людмила БИСТРА

Начальник управління соціальної та

ветеранської політики 						Надія СЕМЧИК

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

міської ради

09.09.2024 № 900

6.Перелік завдань і заходів програми та очікувані результати

| Оперативна ціль Стратегії розвитку громади |  |  |  |  | Завдання програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Термін виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконавці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обсяги фінансування за роками, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат (результативні показники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назва показника * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.Соціальний захист та підтримка окремих категорій громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Відшкодування вартрсті проїзду один раз на рік в межах України особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (1 та 2 категорія) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг компенсації вартості проїзду особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб що потребують відшкодуванн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середній розмір компенсації вартості проїзду на особу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Надання особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору та дітям з інвалідністю по зору пільги на сплату житлово- комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 1100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг монетизації пільги на житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб що отримують пільгу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середній розмір суми монетизації пільги на особу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Фінансування витрат на поховання деяких категорій громадян (постанова КМУ 31.01.2007 №99 «Про затвердження Порядку надання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 122,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування витрат на поховання деяких категорій громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб що отримують допомогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середній розмір витрат на поховання на особу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Відшкодування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі (в тому числі поштові послуги) (Постанова КМУ 23 вересня 2020 року № 859) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 9 948,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг компенсації особам, які надають соціальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3888,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 2760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб що надають соціальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 3300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середній розмір компенсації за надання одної соціальної послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 3888,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Відшкодування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній (в тому числі поштові послуги) (Постанова КМУ від 06 жовтні 2021 року № 1040) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 5436,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг компенсації особам, які надають соціальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1836,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 1440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб що отримують компенсацію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 1836,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середній розмір компенсації за надання одної соціальної послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 2160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.Виявлення осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення громади та перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги з метою подолання або мінімізації цих обставин за місцем проживання чи у приміщеннях територіального центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: кількість працівників, осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість обстежених осіб/сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: навантаження на 1 працівника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Залучати до волонтерського руху молодь, школярів для надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та особам з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: кількість задіяних волонтерів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість проведених обстежень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: кількість обстежень на одного волонтера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Проведення заходів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування коштів для проведення заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість проведених заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні розмір суми коштів на проведення заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.Співпраця з установами, організаціями, підприємствами усіх форм власності щодо надання благодійної допомоги малозабезпеченим верствам населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг забезпечення малозабезпечених верств населення благодійною допомогою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, що отримали благодійну допомогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: кількість одиниці продукту благодійної допомоги на особу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.Забезпечення соціальних гарантій, надання соціальних та реабілітаційних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 81 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування матеріальної допомоги особам що опинились в скрутному матеріальному становищі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 22 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 27 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | середній розмір суми матеріальної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р –32 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 Відшкодування коштів автомобільним перевізникам, які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових категорій громадян, згідно укладених договорів, в межах кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 20 010,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг забезпечення компенсація коштів автомобільним перевізникам за здійснення перевезень пільгових категорій громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р –6510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, які скористались правом пільгового проїзду |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р.- 6 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середня сума виплати одній особі (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 7 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: :% виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Відшкодування коштів Публічному акціонерному товариству «Українська залізниця», яка здійснює безкоштовні перевезення пільгових категорій населення Бориспільської міської територіальної громади, згідно укладеного договору, в межах кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 4 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг компенсації коштів за здійснення залізничних перевезень приміським залізничним транспортом пільгових категорій громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, які скористались правом пільгового проїзду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середній розмір суми компенсації за перевезення пільгової особи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Відшкодування вартості наданих телекомунікаційних послуг жителям Бориспільської міської територіальної громади, які мають право на пільгове користування послугами зв’язку згідно укладеного договору, в межах кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 2056,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг компенсаціі коштів за надання послуг зв’язку особам, які мають право на пільгу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, які отримують пільгу на послу зв’язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 676,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | середній: розмір суми пільги на послу зв’язку на особу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 780,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Надання матеріальної допомоги для дітей хворих на цукровий діабет 1 типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 12 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування матеріальної допомоги дітям хворим на цукровий діабет 1 типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3640,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4235,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4675,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 3640,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, що отримують допомогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 4235,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середній розмір суми матеріальної допомоги на особу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 4675,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.Зміцнення матеріально-технічної бази Бориспільського міського центру інтегрованих соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 6084,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування коштів для зміцнення матеріально-технічної бази |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2725,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1699,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1659,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 2725,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість одиниць матеріально технічної бази |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 1699,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середня сума коштів за різновидом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 1659,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини: а) послуга соціальної адаптації для отримувачів соціальних послуг Центру – безкоштовно; б) послуга натуральної допомоги для отримувачів соціальних послуг Центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У межах кошторисних призначень на Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: кількість надання соціальних послуг незахищеним верствам населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, що отримали послугу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: кількість наданих послуг на особу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.Надання натуральної допомоги громадянам похилого віку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр інтегрованих соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 5676,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування коштів для забезпечення натуральною допомогою осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 1892,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, що отримують допомогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 1892,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середній розмір допомоги на особу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 1892,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців груп денного перебування РУОІ «Наш дім» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради РУОІ «Наш дім» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 1412,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування коштів для забезпечення харчуванням вихованців денного перебування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 426,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, що отримують безкоштовне харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 469,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні розмір суми коштів на особу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 515,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Оздоровлення в літній період вихованців груп денного перебування в супроводі батьків (супровід батьків 50 % вартості) РУОІ «Наш дім» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради РУОІ «Наш дім» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 941,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування коштів на оздоровлення вихованців в літній період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 284,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, що проходять оздорвлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 313,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середня сума коштів на оздоровлення особи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 343,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.Надання матеріальної допомоги для проходження реабілітації дітей з інвалідністю, які проживають на території Бориспільської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього - 11 301,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування матеріальної допомоги для проходження реабілітації дітям з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  | 3417,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3753,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4131,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 3417,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, що отримують допомогу |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 3753,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середній розмір суми матеріальної допомоги на особу |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 4131,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Надання, на період воєнного часу, закладам/установам міської територіальної громади компенсації за комунальні послуги, спожиті при поселенні/розміщенні внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради, Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування компенсації за комунальні послуги закладам/установам міста під час воєнного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, що отримують компенсацію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні розмір суми компенсації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р – 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.Надання натуральної допомоги у вигляді безкоштовного забезпечення деревиною для опалення житлових приміщень осіб, які проживають у Бориспільській міській територіальній громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради, Комунальне підприємство «Виробниче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього 440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг компенсації транспортних послуг КП «ВУКГ» в частині доставки деревини для опалення житлових приміщень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р – 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість осіб, що забезпечуються деревиною |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управління комунального господарства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р – 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середня сума коштів за здійснене перевезення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р. -170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Підтримка військовослужбовців, ветеранів війни і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 Надання матеріальної підтримки особам, що підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього: 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування заходу (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р. – 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість громадян, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік (осіб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р. – 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середня сума виплати одній особі (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | України сімей безвісті зниклих воїнів та таких що в полоні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 Надання разової матеріальної допомоги одному із членів сім’ї загиблого (померлого) зниклого безвісти у війні рф проти України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього: 4 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування заходу (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р. – 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість громадян, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік (осіб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р.-1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середня сума виплати одній особі (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: :% виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3.Надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам, які зареєстровані або проживають на території Бориспільської міської територіальної громади та отримали тяжкі поранення у війні р/ф проти України (легка, середня, тяжка форма поранення) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього: 7000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування заходу (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р. – 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість громадян, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік (осіб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р. – 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середня сума виплати одній особі (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р. –1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4. Надання послуг на облаштування могил та пам’ятників загиблих (померлих) під час широкомасштабного вторгнення росії в Україну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Головне управління житлово- комунального господарства міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього: 14 829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування послуги (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 943,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 943,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 943,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р. 4943,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість громадян, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік (осіб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р. 4943,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середня вартість послуги для однієї особи (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98, 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р. 4943,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5.Надання одноразової грошової допомоги для виготовлення та встановлення надмогильного пам’ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України, зареєстрованих або проживаючих у Бориспільській міській територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього: 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | витрат: обсяг фінансування заходу (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р. 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість громадян, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік (осіб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р. 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середня сума допомоги на одну особу (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 р. 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: % виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом по програмі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього – 196 196,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 – 64 693,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 – 62 030,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 – 69 473,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заступник начальника управління				  		Людмила БИСТРА

Начальник управління соціальної та

ветеранської політики 					    				 Надія СЕМЧИК